## Hoja 1
ID | Fecha detectada | Sprint | Origen | Descripción del impedimento | Impacto | Estado | Responsable | Accion | Fecha Compromiso | Fecha Resolucion | Comentario
IMP-01 | 2025-09-23 | Sprint 1 | Datos | No hay acceso a los productos de los proveedores web (token/login rechazado, bloqueo anti-bot o endpoint inaccesible). Sin datos para cotizaciones. | Alto | Cerrado | DEV Team | Se cambio la tarea del sprint 2, se quito el web scraping y se añadio la tarea de hacer el analisis de los proveedores mediante Excel de cada uno de los proveedores. |  | 2025-09-25 | Ticket Enviado a PO
IMP-02 | 2025-10-11 | Sprint 1 | Datos | Inicialmente se planificó consumir la API del sistema POS para obtener las boletas, pero surgieron limitaciones de acceso y tiempos de respuesta inestables. Esto obligó a cambiar la estrategia y descargar todas las boletas de forma masiva para cargarlas en la base de datos y consumirlas localmente. | Medio | Cerrado | DEV Team | Se modificó el flujo ETL para incluir una etapa de descarga y carga local de boletas. Esto permitió mantener el rendimiento del sistema y garantizar la disponibilidad de los datos. | 2025-10-12 | 2025-10-13 | Cambio de enfoque permitió mantener continuidad del proyecto sin afectar los objetivos del sprint