## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Definicion y Planificacion del Proyecto | bar: Fase 1 S1
Definicion de Roles | bar: Fase 1 S1
Historias de Usuario y Epicas | bar: Fase 1 S2
Product Backlog | bar: Fase 1 S3
Arquitectura | bar: Fase 1 S3
Prototipado | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Sprint 0 | bar: Fase 2 S5
Sprint 1 | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S8
Sprint 2 | bar: Fase 2 S9 to Fase 2 S11
Sprint 3 | bar: Fase 2 S12 to Fase 2 S15
Cierre y Retrospectiva del Proyecto | bar: Fase 3 S16 to Fase 3 S17
Hito 3: Fase 3 Presentacion Final | bar: Fase 3 S18