## maira_analytics_development__20
Clave | Tipo de Incidencia | Principal | Resumen | Estado | Persona asignada | Sprint | Start date | Fecha de inicio deducida | Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento deducida | Issue color
MAD-45 | Epic |  | Infraestructura y Setup Inicial | Finalizada |  |  |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-39 | Tarea | MAD-45 | CRUD de usuarios (Roles y permisos) | Finalizada |  | Sprint 0 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-46 | Tarea | MAD-45 | ConfiguraciÃ³n Jira | Finalizada |  | Sprint 0 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-1 | Tarea | MAD-45 | ConfiguraciÃ³n de github | Finalizada |  | Sprint 0 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-2 | Tarea | MAD-45 | Setup de entornos locales | Finalizada |  | Sprint 0 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-5 | Tarea | MAD-45 | InstalaciÃ³n de dependencias base | Finalizada |  | Sprint 0 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-34 | Tarea | MAD-45 | Modulo de autenticaciÃ³n de usuarios | Finalizada |  | Sprint 0 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-40 | Tarea | MAD-45 | Backend inicial (configurar y conectar) | Finalizada |  | Sprint 0 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-41 | Epic |  | Ranking y AnÃ¡lisis de Ventas | Tareas por hacer |  |  |  | 2025-09-08 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-10 | Tarea | MAD-41 | Conectar POS (ping + credenciales) | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-13 | Tarea | MAD-41 | BD: tablas base creadas | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-14 | Tarea | MAD-41 | Modelos iniciales (ORM) | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-16 | Tarea | MAD-41 | Ingesta catÃ¡logo POS (mÃ­nima) | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-18 | Tarea | MAD-41 | Servicio de ranking bÃ¡sico (negocio) | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-19 | Tarea | MAD-41 | Primer contacto con la API del sistema POS del cliente | Finalizada |  | Sprint 0 |  | 2025-09-08 |  | 2025-09-15 | purple
MAD-21 | Tarea | MAD-41 | API ranking | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-23 | Tarea | MAD-41 | DiseÃ±o UI base | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-24 | Tarea | MAD-41 | Dashboard bÃ¡sico del ranking | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-26 | Tarea | MAD-41 | Alertas stock bajo. | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-27 | Tarea | MAD-41 | Exportar reporte (CSV/Excel) | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-29 | Tarea | MAD-41 | Ranking con filtros (categorÃ­a/sucursal) | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-30 | Tarea | MAD-41 | Dashboard avanzado (grÃ¡fico + KPIs) | Finalizada |  | Sprint 1 |  | 2025-09-15 |  | 2025-10-06 | purple
MAD-42 | Epic |  | GestiÃ³n de Proveedores y Cotizaciones | Tareas por hacer |  |  |  | 2025-10-06 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-4 | Tarea | MAD-42 | IntegraciÃ³n API Proveedores o Scrapping web de proveedores | Tareas por hacer |  | Sprint 2 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-27 | purple
MAD-6 | Tarea | MAD-42 | DiseÃ±o interfaz cotizaciÃ³n Proveedores | Finalizada |  | Sprint 2 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-27 | purple
MAD-7 | Tarea | MAD-42 | UI Comparador de precio entre Proveedores | Finalizada |  | Sprint 2 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-27 | purple
MAD-8 | Tarea | MAD-42 | IntegraciÃ³n modulo Drag & Drop para Proveedores Excel | Finalizada |  | Sprint 2 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-27 | purple
MAD-9 | Tarea | MAD-42 | Parser Excel para agregarlo al comparador de precios. | Finalizada |  | Sprint 2 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-27 | purple
MAD-11 | Tarea | MAD-42 | Alertas por AntigÃ¼edad de Excel de proveedor. | En curso |  | Sprint 2 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-27 | purple
MAD-12 | Tarea | MAD-42 | CotizaciÃ³n de 2 proveedores (Min.) | Finalizada |  | Sprint 2 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-27 | purple
MAD-15 | Tarea | MAD-42 | CotizaciÃ³n de todos los proveedores | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-17 | Tarea | MAD-42 | Filtro avanzado de Proveedores | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-43 | Epic |  | Inteligencia Artificial para Decisiones | Tareas por hacer |  |  |  | 2025-10-06 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-3 | Tarea | MAD-43 | IntegraciÃ³n IA BÃ¡sica para Insights en el ranking | Finalizada |  | Sprint 2 |  | 2025-10-06 |  | 2025-10-27 | purple
MAD-22 | Tarea | MAD-43 | IA da insights avanzados en Ranking | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-25 | Tarea | MAD-43 | IA da insights de los proveedores | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-28 | Tarea | MAD-43 | IntegraciÃ³n de la IA en la interfaz de proveedores | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-44 | Epic |  | Entrega y capacitaciÃ³n | Tareas por hacer |  |  |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-20 | Tarea | MAD-44 | DocumentaciÃ³n SwaggerUI | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-31 | Tarea | MAD-44 | Manual de Usuario para Cliente | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-32 | Tarea | MAD-44 | Documentacion Final | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-33 | Tarea | MAD-44 | Generar video tutorial | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-35 | Tarea | MAD-44 | Driver JS para guiar al usuario en el sistema | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-36 | Tarea | MAD-44 | Mejoras en Seguridad | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-37 | Tarea | MAD-44 | Despliegue en ProducciÃ³n | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple
MAD-38 | Tarea | MAD-44 | CapacitaciÃ³n del cliente | Tareas por hacer |  | Sprint 3 |  | 2025-10-27 |  | 2025-11-24 | purple