## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia |  |  | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
| Rol | Descripcion de Funcionalidad | Razon / Resultado
HU-01 | Administradora | Como administradora de la farmacia quiero que el sistema se conecte al POS para poder centralizar la información de ventas y abastecimiento de productos. | Permitir la extracción automática de datos de ventas para análisis en tiempo real. | Conexion POS | Completada | Alto | Sprint 1 | Alta
HU-02 | Administradora | Como administradora quiero que el sistema almacene los datos del POS en una base de datos estructurada para asegurar la integridad y eficiencia de las consultas. | Asegurar la integridad y disponibilidad de la información para consultas posteriores. | Base de Datos | Completada | Alto | Sprint 1 | Alta
HU-03 | Administradora | Como administradora quiero visualizar un ranking básico de medicamentos más vendidos para identificar los productos prioritarios. | Identificar los productos prioritarios según frecuencia de venta. | Ranking Basico | Completada | Medio | Sprint 1 | Alta
HU-04 | Administradora | Como administradora quiero exportar reportes de ventas en formato CSV/Excel para analizarlos o compartirlos con terceros. | Facilitar el análisis externo o la entrega de información a terceros. | Exportar | Completada | Bajo | Sprint 1 | Alta
HU-05 | Administradora | Como administradora quiero aplicar filtros por categoría o sucursal en el ranking para obtener información más detallada y segmentada. | Obtener información más detallada y segmentada. | Filtros | Completada | Alto | Sprint 1 | Media
HU-06 | Administradora | Como administradora quiero contar con un dashboard avanzado con gráficos y KPIs para tener una visión global y visual del desempeño del negocio. | Tener una visión global y visual del desempeño del negocio. | Dashboard Avanzado | Completada | Alto | Sprint 1 | Media
HU-07 | Administradora | Como administradora quiero visualizar los productos más vendidos con mayor margen de ganancia y crecimiento mensual para detectar oportunidades y optimizar el stock. | Detectar oportunidades de venta y optimizar decisiones de compra. | Ranking con Margen | Completada | Alto | Sprint 1 | Alta
HU-08 | Administradora | Como administradora quiero comparar los precios de los productos entre distintos proveedores para identificar las mejores opciones de compra. | Optimizar los costos de abastecimiento al visualizar en un solo lugar las cotizaciones actualizadas de cada proveedor. | Comparador de precios | Completada | Alto | Sprint 2 | Alta
HU-09 | Administradora | Como administradora quiero que el sistema integre una IA básica que analice los datos de ventas y proveedores para obtener insights del ranking de productos. | Mejorar la toma de decisiones mediante análisis automático de ventas y tendencias. | IA básica en ranking | Completada | Medio | Sprint 2 | Alta
HU-10 | Administradora | Como administradora quiero realizar cotizaciones avanzadas de todos los proveedores, con filtros y análisis basados en IA, para evaluar tendencias y oportunidades. | Obtener una visión más completa y predictiva de las condiciones de compra y disponibilidad. | Cotización avanzada | Pendiente | Alto | Sprint 3 | Alta
HU-11 | Administradora | Como administradora quiero recibir alertas automáticas de productos con bajo stock o problemas de abastecimiento. | Evitar quiebres de stock y anticipar pedidos para mantener la disponibilidad de productos. | Alertas de stock | Pendiente | Medio | Sprint 3 | Media
HU-12 | Administradora | Como administradora quiero disponer de documentación, tutoriales y capacitación del sistema para facilitar su uso por el equipo. | Asegurar una adopción efectiva del sistema por parte de todos los usuarios y garantizar su operación en producción. | Capacitación y despliegue | Pendiente | Bajo | Sprint 3 | Baja

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.