## Informacion
PROPIEDAD DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | Maira Analytics
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO | 2025-01-01
NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO |  | Sebastian Morales
INFORMACIÓN DE CONTACTO | TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN POSTAL
VERSIÓN DEL PLAN
VERSIÓN |  | FECHA | AUTOR
1.0 |  | 2025-09-12 | Sebastian Morales
1.1 |  | 2025-09-16 | Sebastian Morales
1.2 |  | 2025-09-14 | Sebastian Morales
1.3 |  | 2025-09-15 | Sebastian Morales
RAZÓN

## Registro de Riesgos
PLANTILLA DE REGISTRO DE RIESGOS
ID de REFERENCIA | RIESGO | DESENCADENANTE DE RIESGOS | CATEGORÍA DE RIESGO | PROBABILIDAD 1 – 3 | IMPACTO 1 – 3 | PUNTUACIÓN PI Prob x Impacto | Resultado esperado ¦ SIN ACCIÓN | PROBABILIDAD 1 – 3 CLAVE | IMPACTO 1 – 3 CLAVE
RI-001 | Retraso en credenciales del POS | Cliente demora entrega o revoca acceso | Integraciones y Accesos | 2 | 3 | 6 | Bloqueo de ingesta y atraso del sprint | 1 | 1
RI-002 | Sin acceso a productos de proveedores web (API/portal) | Credenciales expiradas/ausentes | Integraciones y Accesos | 3 | 3 | 9 | No se puede cotizar precio/disponibilidad; se detiene el módulo y se afecta la reposición/decisiones de compra | 2 | 2
RI-003 | Cambios en endpoint/esquema POS | Actualización del POS rompe contratos | Integraciones y Accesos | 2 | 3 | 6 | Errores en servicios y ETL | 3 | 3
RI-004 | Límite de tasa en API externa | Proveedor impone throttling | Integraciones y accesos | 2 | 2 | 4 | Respuestas lentas/fallos
RI-005 | Bloqueo de scraping (CAPTCHA/anti-bot | Activación de protección | Integraciones y accesos | 3 | 3 | 9 | Sin precios/stock consolidados
RI-006 | Cambios de UI del proveedor | Modifican selectores/páginas | Integraciones y accesos | 3 | 2 | 6 | Scraper falla y retrabajo
RI-007 | CORS o firewall bloquea API | Restricción de origen/red | Integraciones y accesos | 2 | 2 | 4 | Imposible consumir servicio
RI-008 | Calidad de datos baja | Nombres duplicados/erróneos | Datos y calidad de datos | 3 | 3 | 9 | KPIs/comparaciones incorrectas
RI-009 | Unidades/concentración inconsistentes | Presentaciones heterogéneas | Datos y calidad de datos | 2 | 3 | 6 | Comparaciones erróneas
RI-010 | Formatos Excel heterogéneos | Columnas/hojas distintas | Datos y calidad de datos | 3 | 2 | 6 | Fallas de carga y reprocesos
RI-011 | Fechas mal interpretadas | Diferencias de zona horaria/locale | Datos y calidad de datos | 2 | 2 | 4 | KPIs por día incorrectos
RI-012 | ETL fuera de tiempo | Jobs no terminan o fallan | Rendimiento y disponibilidad | 2 | 2 | 4 | Dashboards desactualizados
RI-013 | Dashboards lentos | Consultas pesadas/sin índices | Rendimiento y disponibilidad | 2 | 2 | 4 | Mala experiencia
RI-014 | Caída de servicios externos | Downtime de hosting/BD | Rendimiento y disponibilidad | 1 | 2 | 2 | Indisponibilidad temporal
RI-015 | Exposición de credenciales | Secretos en repo/intercambio inseguro | Seguridad técnica | 1 | 3 | 3 | Acceso no autorizado
RI-016 | Incumplimiento de ToS/uso de datos | Restricciones de proveedores | Seguridad técnica | 2 | 3 | 6 | Bloqueos o requerimientos legales
RI-017 | Baja disponibilidad del PO | No asiste a demos/no responde | Stakeholders y comunicación | 2 | 3 | 6 | Retrabajo y decisiones tardías
RI-018 | Cambios de alcance en sprint | Nuevas solicitudes “urgentes” | Planificación y alcance | 2 | 3 | 6 | Atraso/sobrecarga
RI-019 | Capacidad del equipo reducida | Enfermedad/ausencias | Recursos y capacidad | 2 | 2 | 4 | Entregas parciales
RI-020 | Pérdida/corrupción de datos | Migraciones/scripts erróneos | Operación | 1 | 3 | 3 | Interrupción y pérdida
RI-021 | Falta de monitoreo/logs útiles | Sin métricas/alertas | Operación | 2 | 2 | 4 | Detección tardía de fallas
RI-022 | Conflictos de merge | PRs grandes/sin revisión | Gobernanza de riesgos y seguimiento | 2 | 2 | 4 | Retrabajo y build roto
RI-023 | Adopción baja del usuario | Panel poco claro/útil | Adopción y capacitación | 2 | 2 | 4 | Panel no se usa
RI-024 | Costos no previstos | Servicios/licencias inesperadas | Costos y presupuesto | 1 | 2 | 2 | Sobrecosto
RI-025 | Dependencias de terceros críticas | Un solo proveedor clave | Dependencias de terceros | 2 | 2 | 4 | Punto único de falla
RI-025 | [5 empty] | 0
RI-026 | [5 empty] | 0
RI-027 | [5 empty] | 0
RI-028 | [5 empty] | 0
RI-029 | [5 empty] | 0
RI-030 | [5 empty] | 0
RI-031 | [5 empty] | 0
RI-032 | [5 empty] | 0
RI-033 | [5 empty] | 0
RI-034 | [5 empty] | 0
RI-035 | [5 empty] | 0
RI-036 | [5 empty] | 0
RI-037 | [5 empty] | 0
RI-038 | [5 empty] | 0
RI-039 | [5 empty] | 0
RI-040 | [5 empty] | 0
RI-041 | [5 empty] | 0
RI-042 | [5 empty] | 0
RI-043 | [5 empty] | 0
RI-044 | [5 empty] | 0
RI-045 | [5 empty] | 0
RI-046 | [5 empty] | 0
RI-047 | [5 empty] | 0
RI-048 | [5 empty] | 0
RI-049 | [5 empty] | 0
RI-050 | [5 empty] | 0
RI-051 | [5 empty] | 0
RI-052 | [5 empty] | 0
RI-053 | [5 empty] | 0
RI-054 | [5 empty] | 0
RI-055 | [5 empty] | 0
RI-056 | [5 empty] | 0
RI-057 | [5 empty] | 0
RI-058 | [5 empty] | 0
RI-059 | [5 empty] | 0
RI-060 | [5 empty] | 0
RI-061 | [5 empty] | 0
RI-062 | [5 empty] | 0